## Slide 1: Reporte de Avance de Proyecto “Control de Acceso de Microcontroladores”
Período: 25/Marzo/2019 al 24/Mayo/2019
Organización: X-Force
Cliente: Saúl Román Barraza
Gerente del Proyecto: Samanta Castro Hdez

## Slide 2
Indicadores y proyecciones
Situación actual del proyecto
Valor Planificado: 67.0%
Valor Ganado: 40.6%
Costo real invertido: $23,409.00
Variación de cronograma: 43.12%
Variación de costo: $ 23,409.00
Índice de desempeño de costo: 44.99%
Proyecciones
Fecha estimada de conclusión:24/05/2019
Presupuesto hasta la conclusión: : Durante el desarrollo de las actividades, hasta la semana 4 se refleja que no se están haciendo uso de costos adicionales.
Estimación a la conclusión: el presupuesto estimado aun cumple para la terminación del proyecto
Estimación hasta la conclusión: Se están arrastrando tareas retrasadas.
Índice de desempeño de trabajo por completar: 59.4%
Gráfico de Valor Ganado

## Slide 3
Causas de desviación y acciones correctivas
Grupo de Actividades | Medición de la Desviación | Responsable de la Actividad | Causa de la desviación | Acciones Correctivas | Responsable de las Acciones Correctivas
Historia de usuario para modificar usuario | 60 min | AALF | Retraso de tarea | Realizar la tarea en la siguiente semana | AALF
Crear modelo de la tabla usuarios | 90 min | AALF | Retraso de tarea | Realizar la tarea en la siguiente semana | AALF
Correción de conecciones | 60 min | AALF | Retraso de tarea | Realizar la tarea en la siguiente semana | AALF
Crear proyecto en laravel | 90 min | SCH | Retraso de tarea | Realizar la tarea en la siguiente semana | SCH

## Slide 4
Grupo de Actividades | Medición de la Desviación | Responsable de la Actividad | Causa de la desviación | Acciones Correctivas | Responsable de las Acciones Correctivas
diseño de circuito final | 60 min | SCH | Retraso de tarea | Realizar la tarea en la siguiente semana | SCH
investigacion de case | 30 min | SCH | Retraso de tarea | Realizar la tarea en la siguiente semana | SCH
Correción historia de usuario borrar usuario | 30 min | JAC | Retraso de tarea | Realizar la tarea en la siguiente semana | JAC
Reunión con el Cliente | 240 min | BMM-AALF-SCH-JAC | Retraso de tarea | Realizar la tarea en la siguiente semana | BMM-AALF-SCH-JAC
Crear controladores de la tabla usuario | 60 min | BMM | Retraso de tarea | Realizar la tarea en la siguiente semana | BMM
Configuración del archivo .env | 90 min | BMM | Retraso de tarea | Realizar la tarea en la siguiente semana | BMM
Crear historia de usuario para crear login | 90 min | JAC | Retraso de tarea | Realizar la tarea en la siguiente semana | JAC
Crear historia para agregar usuario | 90 min | BMM | Retraso de tarea | Realizar la tarea en la siguiente semana | BMM

## Slide 5
Logros del período
Diseño de circuito final
Investigación de case
Corrección de circuito

## Slide 6
Estado actual de incidentes
Incidente | Actividad Afectada | Causas del Incidente | Acciones Correctivas | Responsable de las Acciones Correctivas
Internet lento en el ITSZO | Crear proyecto Laravel | Internet | Investigar haciendo uso de otra red a internet | Líder
Internet lento en el ITSZO | Descargar y configurar librería Maatwesite (excel) | Internet | Investigar haciendo uso de otra red a internet | desarrollo

## Slide 7
Estado actual de riesgos
Riesgo | Impacto | Plan de Respuesta al Riesgo | Responsable del Plan de Respuesta
Retraso de tareas | Alto | Tiempo extra | Planeación

## Slide 8
Estado actual de solicitudes de cambio
Número de Solicitud de Cambio | Fecha | Descripción del Cambio | Impacto del Cambio | Aprobador | Estado
No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica

## Slide 9
Logros planificados para el próximo período
Crear documento plan de prueba
Crear casos de pruebas
Crear historia de usuario para crear login
Crear historia de usuario para agregar usuario
Crear historia de usuario para modificar usuario