## Slide 1: Reporte de Avance de Proyecto Control de Acceso de Microcontroladores
Período: 25/Marzo/2019 al 24/Mayo/2019
Organización: X-Force
Cliente: Saúl Román Barraza
Gerente del Proyecto: Samanta Castro Hdez

## Slide 2
Indicadores y proyecciones
Situación actual del proyecto
Valor Planificado: 44.3%
Valor Ganado: 31.9%
Costo real invertido: $46,451
Variación de cronograma: El valor planeado fue de 44.3 pero no se logro ese valor ya que alguno de los miembros del equipo se retrasaron en las tareas de la semana pasadas
índice de desempeño de cronograma:12.4%
Variación de costo: $11,549
Índice de desempeño de costo:1.24
Proyecciones
Fecha estimada de conclusión:24/05/2019
Presupuesto hasta la conclusión:$58,000.000
Estimación a la conclusión: $46,451.000
Estimación hasta la conclusión:$46,451.00
Índice de desempeño de trabajo por completar:12.4%
Gráfico de Valor Ganado

## Slide 3
Causas de desviación y acciones correctivas
Grupo de Actividades | Medición de la Desviación | Responsable de la Actividad | Causa de la desviación | Acciones Correctivas | Responsable de las Acciones Correctivas

## Slide 4
Logros del período
Conexión Arduino con Base de datos/ Conexión exitosa/ Hito 1
Actividad / Logro / Hito 2
Actividad / Logro / Hito 3
Actividad / Logro / Hito 4
Actividad / Logro / Hito 5

## Slide 5
Estado actual de incidentes
Incidente | Actividad Afectada | Causas del Incidente | Acciones Correctivas | Responsable de las Acciones Correctivas

## Slide 6
Estado actual de riesgos
Riesgo | Impacto | Plan de Respuesta al Riesgo | Responsable del Plan de Respuesta
Arrasamiento de tareas | Alto | Horas extras en las actividades | Gerente de Planeación

## Slide 7
Estado actual de solicitudes de cambio
Número de Solicitud de Cambio | Fecha | Descripción del Cambio | Impacto del Cambio | Aprobador | Estado

## Slide 8
Logros planificados para el próximo período
Diseño de Circuito Final / Logros/ Hito 1
Actividad / Logro / Hito 2
Actividad / Logro / Hito 3
Actividad / Logro / Hito 4
Actividad / Logro / Hito 5