## Slide 1: Reporte de Avance de Proyecto “Control de Acceso de Microcontroladores”
Período: 25/Marzo/2019 al 24/Mayo/2019
Organización: X-Force
Cliente: Saúl Román Barraza
Gerente del Proyecto: Samanta Castro Hdez

## Slide 2
Indicadores y proyecciones
Situación actual del proyecto
Valor Planificado: 44.3%
Valor Ganado: 31.9%
Costo real invertido: $38,301.00
Variación de cronograma: 80.29%
Variación de costo: $ 9,699.00
Índice de desempeño de costo: 35.46%
Proyecciones
Fecha estimada de conclusión:24/05/2019
Presupuesto hasta la conclusión: : Durante el desarrollo de las actividades, hasta la semana 4 se refleja que no se están haciendo uso de costos adicionales.
Estimación a la conclusión: el presupuesto estimado aun cumple para la terminación del proyecto
Estimación hasta la conclusión: Se están arrastrando tareas retrasadas.
Índice de desempeño de trabajo por completar: 68.1%
Gráfico de Valor Ganado

## Slide 3
Causas de desviación y acciones correctivas
Grupo de Actividades | Medición de la Desviación | Responsable de la Actividad | Causa de la desviación | Acciones Correctivas | Responsable de las Acciones Correctivas
Investigar comunicación Python-Laravel | 60 min | BMM | Retraso de tareas | Terminar tarea en la siguiente semana | BMM
Verificación Vista de despliegue | 15 min | BMM | Retraso de tareas | Terminar tarea en la siguiente semana | BMM
Historia de usuario para generar reporte general en excel | 45 min | JAC | Retraso de tareas | Terminar tarea en la siguiente semana | JAC

## Slide 4
Grupo de Actividades | Medición de la Desviación | Responsable de la Actividad | Causa de la desviación | Acciones Correctivas | Responsable de las Acciones Correctivas
creacion de circuito | 90 min | AALF | Retraso de tarea | Realizar la tarea en la siguiente semana | AALF
correccion de circuito | 15 min | AALF | Retraso de tarea | Realizar la tarea en la siguiente semana | AALF
diseño de circuito final | 45 min | AALF | Retraso de tarea | Realizar la tarea en la siguiente semana | AALF
Comunicar script PS con laravel | 30 min | SCH | Retraso de tarea | Realizar la tarea en la siguiente semana | SCH
Prueba script puerto serial | 30 min | BMM | Retraso de tarea | Realizar la tarea en la siguiente semana | BMM
Correción historia de usuario generar reporte general en excel | 30 min | JAC | Retraso de tarea | Realizar la tarea en la siguiente semana | JAC
Verificación vista lógica | 60 min | JAC | Retraso de tarea | Realizar la tarea en la siguiente semana | JAC
Tiempo de pruebas de RFID-RC522 | 45 min | JAC | Retraso de tarea | Realizar la tarea en la siguiente semana | JAC

## Slide 5
Logros del período
Codificar script puerto serial
Investigar comunicación Python-Laravel
Configuración del servidor (Apache)

## Slide 6
Estado actual de incidentes
Incidente | Actividad Afectada | Causas del Incidente | Acciones Correctivas | Responsable de las Acciones Correctivas
Internet lento en el ITSZO | Investigar comunicación Python-Laravel | Internet | Investigar haciendo uso de otra red a internet | desarrollo

## Slide 7
Estado actual de riesgos
Riesgo | Impacto | Plan de Respuesta al Riesgo | Responsable del Plan de Respuesta
Retraso de tareas | Alto | Tiempo extra | Planeación

## Slide 8
Estado actual de solicitudes de cambio
Número de Solicitud de Cambio | Fecha | Descripción del Cambio | Impacto del Cambio | Aprobador | Estado
No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica

## Slide 9
Logros planificados para el próximo período
Diseño de circuito final
Investigación de case
Corrección de circuito