## Slide 1: Reporte de Avance de Proyecto “Control de Acceso de Microcontroladores”
Período: 25/Marzo/2019 al 24/Mayo/2019
Organización: X-Force
Cliente: Saúl Román Barraza
Gerente del Proyecto: Samanta Castro Hdez

## Slide 2
Indicadores y proyecciones
Situación actual del proyecto
Valor Planificado: 55.5%
Valor Ganado: 35.9%
Costo real invertido: $43,416.00
Variación de cronograma: 72.76%
Variación de costo: $ 6,885.00
Índice de desempeño de costo: 40.2%
Proyecciones
Fecha estimada de conclusión:24/05/2019
Presupuesto hasta la conclusión: : Durante el desarrollo de las actividades, hasta la semana 5 se refleja que no se están haciendo uso de costos adicionales.
Estimación a la conclusión: el presupuesto estimado aun cumple para la terminación del proyecto
Estimación hasta la conclusión: Se están arrastrando tareas retrasadas.
Índice de desempeño de trabajo por completar: 64.1%
Gráfico de Valor Ganado

## Slide 3
Causas de desviación y acciones correctivas
Grupo de Actividades | Medición de la Desviación | Responsable de la Actividad | Causa de la desviación | Acciones Correctivas | Responsable de las Acciones Correctivas
Verificación Vista de despliegue | 50 min | BMM | Retraso de tarea | Realizarla tarea en la siguiente semana | BMM
Vista de Desarrollo | 90 min | BMM | Retraso de tarea | Realizarla tarea en la siguiente semana | BMM
script puerto serial | 120 min | BMM | Retraso de tarea | Realizarla tarea en la siguiente semana | BMM
Crear modelo de la tabla usuarios | 90 min | SHC | Retraso de tarea | Realizarla tarea en la siguiente semana | SHC
Investigar librería RC522 | 240 min | AALF-SCH-BMM-JAC | Retraso de tarea | Realizarla tarea en la siguiente semana | AALF-SCH-BMM-JAC

## Slide 4
Grupo de Actividades | Medición de la Desviación | Responsable de la Actividad | Causa de la desviación | Acciones Correctivas | Responsable de las Acciones Correctivas
descargar y configurar librería Maatwesite (excel) | 90 min | AALF | Retraso de tarea | Realizar la tarea en la siguiente semana | AALF
Verificación historia de usuario para agregar usuario | 45 min | AALF | Retraso de tarea | Realizar la tarea en la siguiente semana | AALF
Historia de usuario para modificar usuario | 45 min | AALF | Retraso de tarea | Realizar la tarea en la siguiente semana | AALF
Vista Lógica | 60 min | SCH | Retraso de tarea | Realizar la tarea en la siguiente semana | SCH
Reunión | 120 min | BMM-AALF-SCH-JAC | Retraso de tarea | Realizar la tarea en la siguiente semana | BMM-AALF-SCH-JAC
Verificación documento SAS completo | 30 min | JAC | Retraso de tarea | Realizar la tarea en la siguiente semana | JAC
Verificación Diagrama de caso de uso | 30 min | JAC | Retraso de tarea | Realizar la tarea en la siguiente semana | JAC
Investigar librería puerto serial (Python) | 85 min | JAC | Retraso de tarea | Realizar la tarea en la siguiente semana | JAC

## Slide 5
Logros del período
Codificar script puerto serial
Investigar comunicación Python-Laravel
Configuración del servidor (Apache)

## Slide 6
Estado actual de incidentes
Incidente | Actividad Afectada | Causas del Incidente | Acciones Correctivas | Responsable de las Acciones Correctivas
Internet lento en el ITSZO | Investigar comunicación Python-Laravel | Internet | Investigar haciendo uso de otra red a internet | desarrollo

## Slide 7
Estado actual de riesgos
Riesgo | Impacto | Plan de Respuesta al Riesgo | Responsable del Plan de Respuesta
Retraso de tareas | Alto | Tiempo extra | Planeación

## Slide 8
Estado actual de solicitudes de cambio
Número de Solicitud de Cambio | Fecha | Descripción del Cambio | Impacto del Cambio | Aprobador | Estado
No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica

## Slide 9
Logros planificados para el próximo período
Diseño de circuito final
Investigación de case
Corrección de circuito