## Hoja1
Updated the earned value schedule
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 1'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 1/Preparación de reunión de obtención de requerimientos (1ra reunión)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 1/Reunión de obtención de requerimientos con el cliente (1ra reunión)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 1/Preparación reunión de status (semana1)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 1/Reunión de status (semana1)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 1/Tiempo de asiganción de roles (semana1)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 1/Capacitación en el entorno Raspbian'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 1/Capacitación en python-GPIO'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 1/Capacitación en Modulo RFID'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 1/Creación SRS'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 1/Verificación del SRS'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 1/Correción del SRS'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 1/Tiempo overhead (semana 1)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 2'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 2/Preparación reunión de status (semana 2)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 2/Reunión de status (semana 2)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 2/tiempo de asignación de roles (semana 1)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 2/Historia de usuario para borrar usuario'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 2/Correción historia de usuario borrar alumno'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 2/Historia de usuario para generar reporte general en excel'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 2/Correción historia de usuario generar reporte general en excel'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 2/Crear prototipo'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 2/Verificación de prototipo'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 2/Correción'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 2/Reunión de validación SRS con el cliente (2da reunión)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 2/Tiempo overhead (semana 2)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 3'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 3/Preparación de reunión de Status (semana 3)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 3/Reunión de Status (semana 3)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 3/Reunión con el Cliente (3ra reunión)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 3/Tiempo de asignasion de roles (semana 3)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 3/Creación SAS'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 3/Creación SAS/Verificación vista lógica'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 3/Diagrama de Caso de Uso'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 3/Diagrama de Caso de Uso/Verificación Diagrama de caso de uso'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 3/vista de Despliegue'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 3/vista de Despliegue/creacion de Vista de Despliegue'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 3/vista de Despliegue/Correción de vista de despliegue'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 3/instalación vnc'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 3/Investigación del modulo RFID-RC522'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 3/Investigación de python para uso de sensores'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 3/Verificación documento SAS completo'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 3/Tiempo de pruebas de RFID-RC522'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 3/tiempo overhead (semana 3)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 4'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 4/Preparación reunión de status (semana 4)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 4/Reunión de status (semana 4)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 4/Tiempo de asignación de roles (semana 4)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 4/Reunión con el cliente (4ta reunión)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 4/Prueba de conexión'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 4/Investigar librería puerto serial (Python)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 4/Codificar script puerto serial'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 4/Correción script puerto serial'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 4/Investigar comunicación Python-Laravel'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 4/Configuración del servidor (Apache)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 4/Cofigurar dirección estatica raspbian'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 4/Reunión derevicón con el cliente'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 4/tiempo overhead (semana 4)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 5'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 5/Preparación de reunión de status (semana 5)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 5/Reunión de status (semana 5)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 5/Preparación reunión con el cliente (5ta reunión)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 5/Reunión con el cliente (5ta reunión)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 5/Tiempo de asignación de roles (semana 5)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 5/diseño de circuito final'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 5/creacion de circuito'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 5/crear sketch de arduino'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 5/pruebas del sketch'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 5/correcion de sketch'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 5/correccion de circuito'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 5/tiempo overhead (semana 5)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 6'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 6/Preparación de reunión de status (semana 6)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 6/Reunión de status (semana 6)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 6/Preparación de reunión con el cliente (6ta reunión)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 6/Reunión con el cliente (6ta reunión)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 6/Tiempo de asignación de roles (semana 6)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 6/Realizar conecciones arduino-RC522'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 6/Crear diagrama de conecciónes'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 6/Investigar librería RC522'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 6/Crear rutas de la tabla usuario'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 6/tiempo overhead (semana 6)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 7'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 7/Preparación reunión de status (semana 7)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 7/Reunión de status (semana 7)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 7/Tiempo de asignación de roles (semana 7)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 7/Reunión con el cliente (7ma reunión)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 7/Crear documento plan de pruebas'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 7/Correción plan de pruebas'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 7/Verificación caso de pruebas'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 7/Prueba unitaria modificar usuario'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 7/Crear historia mostrar usuario'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 7/Prueba integración mostar usuario'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 7/Correción mostrar usuario'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 7/Prueba unitaria borrar usuario'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 7/Tiempo overhead (semana 7)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 8'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 8/Preparación de reunión de status (semana 8)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 8/Reunión de status (semana 8)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 8/Preparación de reunión con el cliente (8va reunión)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 8/Reunión con el cliente (8va reunión)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 8/Tiempo de asignación de roles (semana8)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 8/manual de usuario'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 8/tiempo de correción (2)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 8/validación de manual de mantenimiento'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 8/tiempo overhead (semana 8)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 9'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 9/Preparación de reunión de status (semana 9)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 9/Reunión de status (semana 9)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 9/Tiempo de asignación de roles (semana 9)'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 9/Reunión final con el cliente'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 9/Implementacion del sistema'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 9/Entrega final del producto'
Created '/Proyecto/JAC/SEMANA 9/Capacitación de usuarios'