## S1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | SCH | BMM | AALF | JAC | SCH | BMM | AALF | JAC
0 | SEMANA 1
1 | Preparación de reunión de obtención de requerimientos (1ra reunión) | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
2 | Reunión de obtención de requerimientos con el cliente (1ra reunión) | 175 | 85 | 30 | 30 | 30 | 1.4167 | 0.5 | 0.5 | 0.5
3 | Preparación reunión de status (semana1) | 150 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5
4 | Reunión de status (semana1) | 210 | 30 | 60 | 60 | 60 | 0.5 | 1 | 1 | 1
5 | Tiempo de asiganción de roles (semana1) | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Capacitación en el entorno Raspbian | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Capacitación en python-GPIO | 280 | 60 | 60 | 80 | 80 | 1 | 1 | 1.3333 | 1.3333
8 | Capacitación en Modulo RFID | 290 | 60 | 60 | 85 | 85 | 1 | 1 | 1.4167 | 1.4167
9 | Creación SRS | 275 | 80 | 75 | 60 | 60 | 1.3333 | 1.25 | 1 | 1
10 | Verificación del SRS | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | Correción del SRS | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
12 | Tiempo overhead (semana 1) | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
TIEMPO TOTAL
|  | 2400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 10 | 10 | 10 | 10

## S2
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | SCH | BMM | AALF | JAC | SCH | BMM | AALF | JAC
0 | SEMANA 2
1 | Preparación reunión de status (semana 2) | 150 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5
2 | Reunión de status (semana 2) | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | tiempo de asignación de roles (semana 1) | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Historia de usuario para crear login | 45 | 45 |  |  |  | 0.75 | 0 | 0 | 0
8 | Verificación historia de usuario para agregar alumno | 60 | 30 | 30 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
9 | Correción historia de usuario para agregar alumno | 30 |  | 30 |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0
7 | Historia de usuario para agregar usuario | 45 |  | 45 |  |  | 0 | 0.75 | 0 | 0
8 | Verificación historia de usuario para agregar alumno | 30 |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0
9 | Correción historia de usuario para agregar alumno | 30 |  | 30 |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0
10 | Historia de usuario para modificar usuario | 45 |  |  | 45 |  | 0 | 0 | 0.75 | 0
11 | Verificación historia de usuario para modificar alumno | 30 | 30 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0
12 | Correción de historia de usuario para modificar alumno | 30 |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0
13 | Historia de usuario para borrar usuario | 45 |  |  |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.75
14 | Verificación historia de usuario borrar alumno | 30 |  | 30 |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0
15 | Correción historia de usuario borrar alumno |  |  |  |  | 30
16 | Historia de uasuario para mostrar usuario | 45 |  |  | 45 |  | 0 | 0 | 0.75 | 0
17 | Verificación historia de usuario agragar docente | 30 | 30 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0
18 | Correción historia de usuario agragar docente | 30 |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0
19 | Historia de usuario para generar reporte general en excel | 45 |  |  |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.75
20 | Verificación Historia generar reporte general en excel | 30 | 30 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0
21 | Correción historia de usuario generar reporte general en excel | 30 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.5
22 | Crear prototipo | 105 |  |  | 45 | 60 | 0 | 0 | 0.75 | 1
23 | Verificación de prototipo | 315 | 90 | 75 | 60 | 90 | 1.5 | 1.25 | 1 | 1.5
24 | Correción | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | Reunión de validación SRS con el cliente (2da reunión) | 330 | 75 | 90 | 75 | 90 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.5
24 | Tiempo overhead (semana 2) | 150 | 60 | 30 | 30 | 30 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
TIEMPO TOTAL
|  | 2430 | 600 | 600 | 600 | 630 | 10 | 10 | 10 | 10

## S3
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | SCH | BMM | AALF | JAC | SCH | BMM | AALF | JAC
0 | SEMANA 3
1 | Preparación de reunión de Status (semana 3) | 150 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5
2 | Reunión de Status (semana 3) | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Reunión con el Cliente (3ra reunión) | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Tiempo de asignasion de roles (semana 3) | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Creación SAS | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Vista Lógica | 60 |  |  | 60 |  | 0 | 0 | 1 | 0
5.1.1 | Verificación vista lógica | 30 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.5
5.1.2 | Correción | 30 |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0
6.2 | Diagrama de Caso de Uso | 60 | 60 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
6.2.1 | Verificación Diagrama de caso de uso | 15 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.25
6.2.2 | Correción | 30 | 30 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0
6.3 | Vista de Despliegue | 60 |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 1
6.3.1 | Verificación Vista de despliegue | 15 |  | 15 |  |  | 0 | 0.25 | 0 | 0
6.3.2 | Correción | 30 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.5
6.4 | Vista de Desarrollo | 60 |  | 60 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
6.4.1 | Verificación Vista de desarrollo | 15 | 15 |  |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0
6.4.2 | Correcíón | 30 |  | 30 |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0
6.5 | Diagrama Entidad-Relación | 60 |  | 60 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
6.5.1 | Verificación diagrama entidad-relación | 15 |  |  | 15 |  | 0 | 0 | 0.25 | 0
6.52 | Correción | 30 |  | 30 |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0
6.6 | Diccionario de Datos | 60 | 60 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
6.6.1 | Verificación de diccionario de datos | 15 |  |  | 15 |  | 0 | 0 | 0.25 | 0
6.6.2 | Correción | 30 | 30 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0
7 | instalación raspbian | 60 |  |  | 60 |  | 0 | 0 | 1 | 0
8 | instalación composer | 45 | 45 |  |  |  | 0.75 | 0 | 0 | 0
9 | instalación vnc | 45 |  |  |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.75
10 | instalación lamp | 45 |  | 45 |  |  | 0 | 0.75 | 0 | 0
11 | Investigación del modulo RFID-RC522 | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
12 | Investigación de python para uso de sensores | 90 | 30 |  | 30 | 30 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5
13 | Verificación documento SAS completo | 60 |  |  | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
13 | Tiempo de pruebas de RFID-RC522 | 60 |  |  | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
14 | tiempo overhead (semana 3) | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
TIEMPO TOTAL
|  | 2400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 10 | 10 | 10 | 10

## S4
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | SCH | BMM | AALF | JAC | SCH | BMM | AALF | JAC
0 | SEMANA 4
1 | Preparación reunión de status (semana 4) | 150 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5
2 | Reunión de status (semana 4) | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Tiempo de asignación de roles (semana 4) | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Reunión con el cliente (4ta reunión) | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Conexión arduino con la base de datos | 60 | 30 |  | 30 |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0
6 | Prueba de conexión | 30 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.5
7 | Correción de conexión | 60 | 30 |  | 30 |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0
8 | Investigar librería puerto serial (Python) | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Codificar script puerto serial | 60 |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 1
10 | Prueba script puerto serial | 30 |  | 30 |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0
11 | Correción script puerto serial | 30 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.5
12 | Investigar comunicación Python-Laravel | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | Comunicar script PS con laravel | 60 | 30 | 30 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
14 | Prueba comunicación PS-Laravel | 30 |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0
15 | Correción comunicación PS-Laravel | 60 | 30 | 30 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
16 | Integrar lectura RFID a los registros | 30 |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0
17 | Prueba lectura RFID a los registros | 30 | 30 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0
18 | Correción lectura RFID a los registros | 30 |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0
19 | Configuración del servidor (Apache) | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
20 | Cofigurar dirección estatica raspbian | 60 |  | 30 |  | 30 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
21 | Reunión derevicón con el cliente | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
22 | tiempo overhead (semana 4) | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
TIEMPO TOTAL
|  | 2400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 10 | 10 | 10 | 10

## S5
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | SCH | BMM | AALF | JAC | SCH | BMM | AALF | JAC
0 | SEMANA 5
1 | Preparación de reunión de status (semana 5) | 150 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5
2 | Reunión de status (semana 5) | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Preparación reunión con el cliente (5ta reunión) | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
4 | Reunión con el cliente (5ta reunión) | 180 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
5 | Tiempo de asignación de roles (semana 5) | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | diseño de circuito final | 180 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
7 | creacion de circuito | 180 |  |  | 90 | 90 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5
8 | crear sketch de arduino | 480 | 120 | 120 | 120 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2
9 | pruebas del sketch | 90 | 45 | 45 |  |  | 0.75 | 0.75 | 0 | 0
10 | correcion de sketch | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
11 | investigacion de case | 30 | 30 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0
12 | correccion de circuito | 90 | 30 | 30 | 15 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25
17 | tiempo overhead (semana 5) | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
TIEMPO TOTAL
|  | 2280 | 570 | 570 | 570 | 570 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5

## S6
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | SCH | BMM | AALF | JAC | SCH | BMM | AALF | JAC
0 | SEMANA 6
1 | Preparación de reunión de status (semana 6) | 150 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5
2 | Reunión de status (semana 6) | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Preparación de reunión con el cliente (6ta reunión) | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
4 | Reunión con el cliente (6ta reunión) | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Tiempo de asignación de roles (semana 6) | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Realizar conecciones arduino-RC522 | 90 |  | 45 |  | 45 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75
7 | Crear diagrama de conecciónes | 90 |  |  |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 1.5
8 | Revisión de conecciones | 75 | 75 |  |  |  | 1.25 | 0 | 0 | 0
9 | Correción de conecciones | 45 |  |  | 45 |  | 0 | 0 | 0.75 | 0
10 | Investigar librería RC522 | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
11 | Crear proyecto en laravel | 90 | 90 |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 0
12 | Configuración del archivo .env | 90 |  | 90 |  |  | 0 | 1.5 | 0 | 0
13 | descargar y configurar librería Maatwesite (excel) | 90 |  |  | 90 |  | 0 | 0 | 1.5 | 0
15 | Crear modelo de la tabla usuarios | 90 |  |  | 90 |  | 0 | 0 | 1.5 | 0
16 | Crear rutas de la tabla usuario | 90 |  |  |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 1.5
17 | Crear controladores de la tabla usuario | 120 | 60 | 60 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0
23 | tiempo overhead (semana 6) | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
TIEMPO TOTAL
|  | 2400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 10 | 10 | 10 | 10

## S7
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | SCH | BMM | AALF | JAC | SCH | BMM | AALF | JAC
0 | SEMANA 7
1 | Preparación reunión de status (semana 7) | 150 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5
2 | Reunión de status (semana 7) | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Tiempo de asignación de roles (semana 7) | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Reunión con el cliente (7ma reunión) | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Crear documento plan de pruebas | 90 |  |  |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 1.5
6 | Verificación de plan de pruebas | 30 |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0
7 | Correción plan de pruebas | 30 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.5
8 | Crear casos de pruebas | 90 |  |  | 90 |  | 0 | 0 | 1.5 | 0
9 | Verificación caso de pruebas | 30 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.5
10 | Correción caso de pruebas | 30 |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0
11 | Crear historia de usuario para crear login | 90 | 90 |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 0
12 | Pruenba unitaria crear login | 30 |  | 30 |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0
13 | Prueba integración cerar login | 30 | 30 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0
14 | Correción crear login | 30 | 30 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0
15 | Crear historia para agregar usuario | 90 |  | 90 |  |  | 0 | 1.5 | 0 | 0
16 | Prueba unitaria agregar usuario | 30 |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0
17 | Prueba integración agregar usuario | 30 |  | 30 |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0
18 | Correción agregar usuario | 30 |  | 30 |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0
19 | Craer historia para modificar usuario | 90 |  | 90 |  |  | 0 | 1.5 | 0 | 0
20 | Prueba unitaria modificar usuario | 30 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.5
21 | Prueba integración modificar usuari | 30 |  | 30 |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0
22 | Correción modificar usuario | 30 |  | 30 |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0
23 | Crear historia mostrar usuario | 90 |  |  |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 1.5
24 | Pruebas unitaria mostrar usuario | 60 | 30 |  | 30 |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0
25 | Prueba integración mostar usuario | 30 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.5
26 | Correción mostrar usuario | 30 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.5
27 | Crear historia borrar usuario | 90 | 90 |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 0
28 | Prueba unitaria borrar usuario | 30 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.5
29 | Prueba integración borrar usuario | 30 | 30 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0
30 | Correción borrar usuario | 30 | 30 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0
31 | Crear historia para generar reporte general en excel | 90 |  |  | 90 |  | 0 | 0 | 1.5 | 0
32 | Prueba unitaria generar reporte general en excel | 30 | 30 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0
33 | Prueba integración generar reporte general excel | 30 |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0
34 | Correción generar reporte general en excel | 30 |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0
35 | Tiempo overhead (semana 7) | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
TIEMPO TOTAL
|  | 2400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 10 | 10 | 10 | 10

## S8
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | SCH | BMM | AALF | JAC | SCH | BMM | AALF | JAC
0 | SEMANA 8
1 | Preparación de reunión de status (semana 8) | 150 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5
2 | Reunión de status (semana 8) | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Preparación de reunión con el cliente (8va reunión) | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
4 | Reunión con el cliente (8va reunión) | 180 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
5 | Tiempo de asignación de roles (semana8) | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | creación de manuales | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | manual de usuario | 360 |  | 150 |  | 210 | 0 | 2.5 | 0 | 3.5
6.1.1 | verificación de manual de usuario | 30 |  | 30 |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0
6.1.2 | validación de manual de usuario | 30 |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0
6.1.3 | tiempo de correción | 60 |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 1
6.2 | manual de mantenimiento | 240 |  |  | 240 |  | 0 | 0 | 4 | 0
6.2.1 | verificación de manual de mantenimiento | 60 |  | 60 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
6.2.2 | validación de manual de mantenimiento | 60 |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 1
6.2.3 | tiempo de correción | 30 |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0
6.3 | manual de operación | 270 | 270 |  |  |  | 4.5 | 0 | 0 | 0
6.3.1 | verificación de manual de operación | 60 |  | 60 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
6.3.2 | validación de manual de operación | 30 |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0
6.3.3 | tiempo de correción | 60 | 60 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
8 | tiempo overhead (semana 8) | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
TIEMPO TOTAL
|  | 2400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 10 | 10 | 10 | 10

## S9
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | SCH | BMM | AALF | JAC | SCH | BMM | AALF | JAC
0 | SEMANA 9
1 | Preparación de reunión de status (semana 9) | 150 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5
2 | Reunión de status (semana 9) | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Tiempo de asignación de roles (semana 9) | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Reunión final con el cliente | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
5 | Implementacion del sistema | 120 |  | 60 |  | 60 |  | 1 |  | 1
6 | Entrega final del producto | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
7 | Capacitación de usuarios | 1410 | 390 | 300 | 390 | 330 | 6.5 | 5 | 6.5 | 5.5
TIEMPO TOTAL
|  | 2400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 10 | 10 | 10 | 10