## Slide 1: Reporte de Avance de Proyecto “Control de Acceso de Microcontroladores”
Período: 25/Marzo/2019 al 24/Mayo/2019
Organización: X-Force
Cliente: Saúl Román Barraza
Gerente del Proyecto: Samanta Castro Hdez

## Slide 2
Indicadores y proyecciones
Situación actual del proyecto
Valor Planificado: 67.0%
Valor Ganado: 40.6%
Costo real invertido: $5,175.00
Variación de cronograma: 43.12%
Variación de costo: $ 6,825.00
Índice de desempeño de costo: 43.12%
Proyecciones
Fecha estimada de conclusión:24/05/2019
Presupuesto hasta la conclusión: : Durante el desarrollo de las actividades, hasta la semana 4 se refleja que no se están haciendo uso de costos adicionales. Se a usado $56,741.00 de los $118,000.00 asignados
Estimación a la conclusión: el presupuesto estimado aun cumple para la terminación del proyecto
Estimación hasta la conclusión: Se están arrastrando tareas retrasadas.
Índice de desempeño de trabajo por completar: 59.4%
Gráfico de Valor Ganado

## Slide 3
Causas de desviación y acciones correctivas
Grupo de Actividades | Medición de la Desviación | Responsable de la Actividad | Causa de la desviación | Acciones Correctivas | Responsable de las Acciones Correctivas
Crear proyecto Laravel | 40 min | Líder | Termino en menor tiempo de lo planeado | No aplica | No aplica
Descargar y configurar librería Maatwesite (excel) | 34 min | Desarrollo | Termino en menor tiempo de lo planeado | No aplica | No aplica

## Slide 4
Logros del período
Diseño de circuito final
Investigación de case
Corrección de circuito

## Slide 5
Estado actual de incidentes
Incidente | Actividad Afectada | Causas del Incidente | Acciones Correctivas | Responsable de las Acciones Correctivas
Internet lento en el ITSZO | Crear proyecto Laravel | Internet | Investigar haciendo uso de otra red a internet | Líder
Internet lento en el ITSZO | Descargar y configurar librería Maatwesite (excel) | Internet | Investigar haciendo uso de otra red a internet | desarrollo

## Slide 6
Estado actual de riesgos
Riesgo | Impacto | Plan de Respuesta al Riesgo | Responsable del Plan de Respuesta
Retraso de tareas | Alto | Tiempo extra | Planeación

## Slide 7
Estado actual de solicitudes de cambio
Número de Solicitud de Cambio | Fecha | Descripción del Cambio | Impacto del Cambio | Aprobador | Estado
No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica

## Slide 8
Logros planificados para el próximo período
Crear documento plan de prueba
Crear casos de pruebas
Crear historia de usuario para crear login
Crear historia de usuario para agregar usuario
Crear historia de usuario para modificar usuario