## Gestión de riesgos
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
Gestión de Riesgos
Estado de las tareas/Prioridad |  | Alta | Media | Baja | Total | % del Total
Cerrado |  | 7 | 4 | 0 | 11 | 78.57%
En progreso |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.143%
Atrasado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Sin empezar |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 14.29%
Total |  | 10 | 4 | 0 | 14
No. | Descripción | Estado | Asignado | Nivel de riesgo | Fecha de seguimiento | Acción de Contingencia | Acción de mitigación
1 | Nuevos Requerimientos | Cerrado | SCH | Alta |  | En las Reuniones con el cliente dejar en claro las tareas a realizar por semana y con cambios en los requerimientos conllevaria un retraso en la entrega | Evaluar los cambios y tomar decisión en base al tiempo y dificultad | 2019-05-07
2 | Retraso de tareas | Cerrado | BMM | Alta | 2019-05-13 | Seguir el plan de actividades de acuerdo a las fechas | Realizar Tiempo Extra
3 | Fallas en equipo de computo | Sin empezar | JAC | Alta |  | Mantenimiento y Respaldo de los Archivos y Equipos | Dependiendo el fallo,
4 | Fallas en en herramientas de desarrollo | Sin empezar | AAF | Alta |  | Actualizar herramientas de desarrollo y generar respaldo | Reinstalaciones pertinentes
5 | Re-Asignacion de Roles | Sin empezar | SCH | Alta |  | Trabajar de manera adecuada por parte de cada miembro del equipo en base a su rol | Evaluar el riesgo, o considerar mejoras en el rendimiento del equipo
9 | Retraso de Materiales | Cerrado | Todos | Alta |  | Realizar pedido de Material al Cliente con dos semanas de antelación | Exigir Material para laborar, ya que generara retrasos | 2019-05-27
10 | Incumplimiento a las Juntas de Status y con el cliente | Sin empezar | Todos | Alta |  | Planear reuniones con dos o tres dias de anticipación y agendarla | Evaluar el incumplimiento y bajar puntos a quien realice la falta
11 | Retrasos en la especificación de interfaces | Cerrado | Todos | Media |  | reunion con el cliente de manera inmediata | ayudar a que se llegue a una desición
12 | Subestimación del tamaño | Cerrado | Todos | Alta |  | verificar si se puede cumplir con todo lo estipulado | trabajar mas tiempo | 2019-06-03
13 | El personal no cuenta con los conocimientos requeridos | Cerrado | Todos | Media |  | capacitación | capacitación
14 | Miembros del equipo no disponibles en momentos críticos | Cerrado | Todos | Alta |  | mantener a todos los miembros del equipo bien informados | informacion las 24/7 | 2019-06-03
15 | Cambios de requisitos que precisen modificaciones en el diseño | Cerrado | Todos | Media |  | revisar impacto | hacer cambios nesesarios | 2019-05-21
16 | El cliente no comprende el impacto de cambios en los requerimientos | Cerrado | Todos | Media |  | explicar al cliente el impacto que tendria el proyecto | detallar el impacto | 2019-05-15
17 | El cliente no puede participar en revisiones y en reuniones | Cerrado | Todos | Alta |  | tener un representante | reportarle el avance de proyecto a un representante del cliente | 2019-05-15
18
19
Centro de Desarrollo de Software e Investigación