## Slide 1: Reporte de Avance de Proyecto “Control de Acceso de Microcontroladores”
Período: 25/Marzo/2019 al 24/Mayo/2019
Organización: X-Force
Cliente: Saúl Román Barraza
Gerente del Proyecto: Samanta Castro Hdez

## Slide 2
Indicadores y proyecciones
Situación actual del proyecto
Valor Planificado: 33.3%
Valor Ganado: 20.0%
Costo real invertido: $10,923.00
Variación de cronograma: 91.025%
Variación de costo: $ 1,077.00
Índice de desempeño de costo: 91.025%
Proyecciones
Fecha estimada de conclusión:24/05/2019
Presupuesto hasta la conclusión: : Durante el desarrollo de las actividades, hasta la semana 3 se refleja que no se están haciendo uso de costos adicionales. Se a usado $36,206.00 de los $118,000.00 asignados
Estimación a la conclusión: el presupuesto estimado aun cumple para la terminación del proyecto
Estimación hasta la conclusión: Se están arrastrando tareas retrasadas.
Índice de desempeño de trabajo por completar: 80%
Gráfico de Valor Ganado

## Slide 3
Causas de desviación y acciones correctivas
Grupo de Actividades | Medición de la Desviación | Responsable de la Actividad | Causa de la desviación | Acciones Correctivas | Responsable de las Acciones Correctivas
Instalación rasbian | 60 min | soporte | Se termino en menor tiempo | No aplica | No aplica
Instalación composer | 45 min | Desarrollo | Se termino en menor tiempo | No aplica | No aplica

## Slide 4
Logros del período
Diagrama de caso de uso
Vista de despliegue
Instalación LAMP

## Slide 5
Estado actual de incidentes
Incidente | Actividad Afectada | Causas del Incidente | Acciones Correctivas | Responsable de las Acciones Correctivas
El personal no cuenta con los conocimientos requeridos | Investigación de python para uso de sensores | No tener capacitación | investigación | desarrollo

## Slide 6
Estado actual de riesgos
Riesgo | Impacto | Plan de Respuesta al Riesgo | Responsable del Plan de Respuesta
Retraso de tareas | Alto | Tiempo extra | Planeación

## Slide 7
Estado actual de solicitudes de cambio
Número de Solicitud de Cambio | Fecha | Descripción del Cambio | Impacto del Cambio | Aprobador | Estado
No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica

## Slide 8
Logros planificados para el próximo período
Codificar script puerto serial
Investigar comunicación Python-Laravel
Configuración del servidor (Apache)