## Slide 1: Reporte de Avance de Proyecto “Control de Acceso de Microcontroladores”
Período: 25/Marzo/2019 al 24/Mayo/2019
Organización: X-Force
Cliente: Saúl Román Barraza
Gerente del Proyecto: Samanta Castro Hdez

## Slide 2
Indicadores y proyecciones
Situación actual del proyecto
Valor Planificado: 55.5%
Valor Ganado: 35.9%
Costo real invertido: $5,115.00
Variación de cronograma: 42.6%
Variación de costo: $ 6,885.00
Índice de desempeño de costo: 42.6%
Proyecciones
Fecha estimada de conclusión:24/05/2019
Presupuesto hasta la conclusión: : Durante el desarrollo de las actividades, hasta la semana 4 se refleja que no se están haciendo uso de costos adicionales. Se a usado $51,566.00 de los $118,000.00 asignados
Estimación a la conclusión: el presupuesto estimado aun cumple para la terminación del proyecto
Estimación hasta la conclusión: Se están arrastrando tareas retrasadas.
Índice de desempeño de trabajo por completar: 64.1%
Gráfico de Valor Ganado

## Slide 3
Causas de desviación y acciones correctivas
Grupo de Actividades | Medición de la Desviación | Responsable de la Actividad | Causa de la desviación | Acciones Correctivas | Responsable de las Acciones Correctivas
No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica

## Slide 4
Logros del período
Codificar script puerto serial
Investigar comunicación Python-Laravel
Configuración del servidor (Apache)

## Slide 5
Estado actual de incidentes
Incidente | Actividad Afectada | Causas del Incidente | Acciones Correctivas | Responsable de las Acciones Correctivas
Internet lento en el ITSZO | Investigar comunicación Python-Laravel | Internet | Investigar haciendo uso de otra red a internet | desarrollo

## Slide 6
Estado actual de riesgos
Riesgo | Impacto | Plan de Respuesta al Riesgo | Responsable del Plan de Respuesta
Retraso de tareas | Alto | Tiempo extra | Planeación

## Slide 7
Estado actual de solicitudes de cambio
Número de Solicitud de Cambio | Fecha | Descripción del Cambio | Impacto del Cambio | Aprobador | Estado
No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica

## Slide 8
Logros planificados para el próximo período
Diseño de circuito final
Investigación de case
Corrección de circuito