## Gestión de riesgos
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
Gestión de Riesgos
Estado de las tareas/Prioridad |  | Alta | Media | Baja | Total | % del Total
Cerrado |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 14.29%
En progreso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Atrasado |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.143%
Sin empezar |  | 9 | 2 | 0 | 11 | 78.57%
Total |  | 10 | 4 | 0 | 14
No. | Descripción | Estado | Asignado | Nivel de riesgo | Fecha de seguimiento | Acción de Contingencia | Acción de mitigación
1 | Nuevos Requerimientos | Sin empezar | SCH | Alta |  | En las Reuniones con el cliente dejar en claro las tareas a realizar por semana y con cambios en los requerimientos conllevaria un retraso en la entrega | Evaluar los cambios y tomar decisión en base al tiempo y dificultad
2 | Retraso de tareas | Atrasado | BMM | Alta | 2019-04-01 | Seguir el plan de actividades de acuerdo a las fechas | Realizar Tiempo Extra
3 | Fallas en equipo de computo | Sin empezar | JAC | Alta |  | Mantenimiento y Respaldo de los Archivos y Equipos | Dependiendo el fallo,
4 | Fallas en en herramientas de desarrollo | Sin empezar | AAF | Alta |  | Actualizar herramientas de desarrollo y generar respaldo | Reinstalaciones pertinentes
5 | Re-Asignacion de Roles | Sin empezar | SCH | Alta |  | Trabajar de manera adecuada por parte de cada miembro del equipo en base a su rol | Evaluar el riesgo, o considerar mejoras en el rendimiento del equipo
9 | Retraso de Materiales | Sin empezar | Todos | Alta |  | Realizar pedido de Material al Cliente con dos semanas de antelación | Exigir Material para laborar, ya que generara retrasos
10 | Incumplimiento a las Juntas de Status y con el cliente | Sin empezar | Todos | Alta |  | Planear reuniones con dos o tres dias de anticipación y agendarla | Evaluar el incumplimiento y bajar puntos a quien realice la falta
11 | Retrasos en la especificación de interfaces | Sin empezar | Todos | Media |  | reunion con el cliente de manera inmediata | ayudar a que se llegue a una desición
12 | Subestimación del tamaño | Sin empezar | Todos | Alta |  | verificar si se puede cumplir con todo lo estipulado | trabajar mas tiempo
13 | El personal no cuenta con los conocimientos requeridos | Cerrado | Todos | Media |  | capacitación | capacitación
14 | Miembros del equipo no disponibles en momentos críticos | Sin empezar | Todos | Alta |  | mantener a todos los miembros del equipo bien informados | informacion las 24/7
15 | Cambios de requisitos que precisen modificaciones en el diseño | Cerrado | Todos | Media |  | revisar impacto | hacer cambios nesesarios
16 | El cliente no comprende el impacto de cambios en los requerimientos | Sin empezar | Todos | Media |  | explicar al cliente el impacto que tendria el proyecto | detallar el impacto
17 | El cliente no puede participar en revisiones y en reuniones | Sin empezar | Todos | Alta |  | tener un representante | reportarle el avance de proyecto a un representante del cliente
18
19
Centro de Desarrollo de Software e Investigación